# PROJECT CHARTER

| Judul Proyek | : | WEBSITE KASIR KEDAI TAKOSAI |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 1 Oktober 2025 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 26 Januari 2026 |
| Informasi Anggaran | : | Rp 53.000.000,- |
| Manajer Proyek | : | Rafi Hanifa Fikri |

Tujuan Proyek :

Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem kasir digital berbasis web untuk

Kedai Takosai, sebuah usaha kuliner yang menjual takoyaki dan dimsum di Jakarta Timur.

Sistem ini membantu admin kasir dalam melakukan transaksi, mencatat pesanan pelanggan,serta membuat laporan penjualan otomatis secara efisien dan akurat.

Website ini diharapkan dapat:

- Menyediakan tampilan menu yang mudah digunakan untuk proses pemesanan.

- Memungkinkan admin mencatat transaksi pelanggan secara cepat dan terstruktur.

- Menyediakan fitur pembayaran tunai (cash) dan non-tunai (QRIS).

- Menghasilkan laporan penjualan otomatis per hari, bulan, dan tahun dalam bentuk Excel atau PDF.

- Mengurangi kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

# Peranan Tanggung Jawab :

# Melakukan komunikasi langsung dengan pemilik Kedai Takosai untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, alur transaksi kasir, serta preferensi fitur yang diinginkan (seperti CRUD menu, laporan penjualan, dan metode pembayaran).

# Melakukan studi dan analisis terhadap sistem kasir digital yang relevan untuk memastikan rancangan yang dibuat sesuai dengan standar fungsional (pengelolaan menu, transaksi, laporan, dan integrasi QRIS).

# Meninjau dan menyesuaikan template dokumen proyek (Requirement Document, Gantt Chart, dan Project Charter) agar format, struktur, dan isi sesuai dengan pedoman manajemen proyek serta kebutuhan Kedai Takosai.

# Berkolaborasi dengan tim pengembang dalam merancang arsitektur sistem, desain antarmuka (UI/UX), struktur database, serta memastikan setiap modul (CRUD, transaksi, laporan, QRIS) berjalan terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

# Melakukan pengujian dan validasi sistem bersama klien untuk memastikan bahwa fitur utama telah berfungsi dengan baik, antarmuka mudah digunakan, dan laporan penjualan dapat dihasilkan secara otomatis dan akurat.

# Menyusun dokumentasi teknis dan laporan kemajuan proyek secara berkala untuk menjaga transparansi, memantau pencapaian setiap milestone, serta memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan target kinerja.

| Peranan Tanggung Jawab : |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Posisi |
| 1 | Rafi Hanifa Fikri | Project Manager |
| 2 | Daffa Naufal Arafi | System analysist |
| 3 | Daniela Costantina Pattirane | Programmer |
| 4 | Voni Febriyanti Helena | Designer |

# Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun website kasir digital untuk Kedai Takosai, sebuah usaha kuliner yang berfokus pada penjualan takoyaki dan dimsum. Website ini dirancang agar admin kasir dapat mencatat transaksi pelanggan, mengelola menu, serta menghasilkan laporan penjualan otomatis secara cepat dan akurat.Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta mempercepat proses pelayanan di Kedai Takosai.

# Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Daftar Menu (Menu List) – Menampilkan seluruh menu beserta harga, foto, dan deskripsi.

- Keranjang Pesanan (Order Cart) – Menampung menu yang dipesan pelanggan, menghitung total harga, dan memungkinkan pengeditan jumlah pesanan.

- Form Transaksi (Transaction Form) – Menginput nama pelanggan, memilih metode pembayaran (cash/QRIS), dan menyimpan transaksi ke database.

- CRUD Menu (Admin Panel) – Menambah, mengubah, dan menghapus menu makanan/minuman.

- Laporan Penjualan (Sales Report) – Menampilkan laporan per hari, bulan, dan tahun, dapat diekspor ke Excel dan PDF.

- Dashboard Admin – Menampilkan ringkasan transaksi dan pendapatan secara real-time.

# Business Objective

- Faktor Penentu Keberhasilan

- Sistem memiliki tingkat availability ≥ 99% selama jam operasional.

- Proses transaksi berlangsung real-time dan tanpa kesalahan perhitungan.

- Laporan penjualan dapat diunduh otomatis dalam format Excel/PDF.

- Rata-rata waktu transaksi berkurang minimal 30% dibanding metode manual.

- Antarmuka mudah dipahami oleh admin non-teknis.

- Data transaksi tersimpan aman dalam database MySQL.

- Sistem dapat memproses transaksi QRIS tanpa kesalahan pembacaan.

- Peningkatan akurasi pencatatan hingga 100% antara data sistem dan kas harian.

# Keuntungan yang di harapkan

Dari Sisi Pemilik Usaha:

- Efisiensi dan Akurasi: Proses transaksi dan laporan lebih cepat dan bebas dari kesalahan.

- Monitoring Real-Time: Pemilik dapat memantau hasil penjualan kapan pun dan dari mana pun.

- Profesionalitas: Usaha terlihat lebih modern dan kredibel di mata pelanggan.

Dari Sisi Pelanggan:

- Pelayanan Cepat: Pemesanan dan pembayaran langsung di kasir digital.

- Transparansi Harga: Pelanggan dapat melihat total pesanan dan biaya secara langsung.

- Kemudahan Pembayaran: Mendukung metode cash maupun QRIS.

# Budget Estimate and Financial Analysis

| # Tahapan Kegiatan | # No | # Sub-Kegiatan | # Durasi (Hari) | # PIC | # Tarif/Hari (Rp) | # Total Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Perencanaan & Analisis Kebutuhan | # 1.1 | # Pembentukan Tim Proyek | # 3 | # Rafi | # 500.000 | # 1.500.000 |
|  | # 1.2 | # Observasi & wawancara dengan pemilik Kedai Takosai | # 4 | # Rafi | # 500.000 | # 2.000.000 |
|  | # 1.3 | # Analisis alur transaksi kasir dan identifikasi masalah | # 3 | # Rafi | # 500.000 | # 1.500.000 |
|  | # 1.4 | # Penentuan kebutuhan sistem & fitur utama (CRUD, laporan, transaksi) | # 4 | # Daffa | # 550.000 | # 2.200.000 |
|  | # 1.5 | # Penyusunan dokumen Requirement Document | # 5 | # Daffa | # 550.000 | # 2.750.000 |
| # 2.Perancangan Prototype Awal | # 2.1 | # Pembuatan rancangan arsitektur sistem sederhana | # 3 | # Daffa | # 550.000 | # 1.650.000 |
|  | # 2.2 | # Desain struktur database (menu, transaksi, laporan) | # 4 | # Daffa | # 550.000 | # 2.200.000 |
|  | # 2.3 | # Pembuatan desain antarmuka (UI/UX) | # 4 | # Voni | # 600.000 | # 2.400.000 |
|  | # 2.4 | # Pengembangan mockup dan alur navigasi halaman | # 5 | # Voni | # 600.000 | # 3.000.000 |
|  | # 2.5 | # Pembuatan prototype awal (frontend dasar simulasi CRUD) | # 6 | # Voni | # 600.000 | # 3.600.000 |
| # 3.Evaluasi Prototype awal | # 3.1 | # Presentasi prototype kepada klien (pemilik Kedai Takosai) | # 2 | # Voni | # 600.000 | # 1.200.000 |
|  | # 3.2 | # Pengumpulan umpan balik dan pencatatan revisi | # 3 | # Voni | # 600.000 | # 1.800.000 |
|  | # 3.3 | # Analisis hasil evaluasi & identifikasi kebutuhan tambahan | # 2 | # Voni | # 600.000 | # 1.200.000 |
| # 4.Pengembangan & Penyempurnaan sistem | # 4.1 | # Pengembangan backend dengan PHP & MySQL | # 7 | # Dela | # 650.000 | # 4.550.000 |
|  | # 4.2 | # Implementasi fitur CRUD menu & keranjang transaksi | # 6 | # Dela | # 650.000 | # 3.900.000 |
|  | # 4.3 | # Penambahan fitur pembayaran (Cash & QRIS) | # 4 | # Dela | # 650.000 | # 2.600.000 |
|  | # 4.4 | # Implementasi laporan penjualan otomatis (Excel & PDF) | # 5 | # Dela | # 650.000 | # 3.250.000 |
|  | # 4.5 | # Integrasi antar modul sistem | # 5 | # Dela | # 650.000 | # 3.250.000 |
| # 5.Implementasi Akhir & Penyerahan | # 5.1 | # Deploy website ke hosting | # 3 | # Daffa | # 600.000 | # 1.800.000 |
|  | # 5.2 | # Konfigurasi database & domain | # 3 | # Daffa | # 600.000 | # 1.800.000 |
|  | # 5.3 | # Uji coba akses online | # 4 | # Daffa | # 600.000 | # 2.400.000 |
|  | # 5.4 | # Penyerahan sistem final kepada klien | # 2 | # Rafi | # 500.000 | # 1.000.000 |
| # 6.Pelatihan & Pemeliharaan | # 6.1 | # Pelatihan penggunaan sistem bagi pemilik Kedai Takosai | # 3 | # Rafi | # 500.000 | # 1.500.000 |
|  | # 6.2 | # Pembuatan panduan teknis & dokumentasi pengguna | # 5 | # Rafi | # 500.000 | # 2.500.000 |
|  | # 6.3 | # Pemeliharaan minor & pembaruan sistem (pasca implementasi) | # 5 | # Dela | # 500.000 | # 2.500.000 |
| Untuk total biaya keseluruhanya adalah 53.000.000,- |  |  |  |  |  |  |

# Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Justfabel ini diperlukan Total waktu pengerjaan 118 hari kerja.

- Schedule

| Tahapan Kegiatan | No | Sub-Kegiatan | Durasi (hari kerja) | Mulai | Selesai | PIC | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perencanaan & Analisis Kebutuhan | 1.1 | Pembentukan Tim Proyek | 3 | 01-Okt-2025 | 03-Okt-2025 | Rafi | Milestone 1 — Dokumen Requirement selesai (20-Okt-2025) |
|  | 1.2 | Observasi & wawancara dengan pemilik Kedai Takosai | 4 | 04-Okt-2025 | 07-Okt-2025 | Rafi |  |
|  | 1.3 | Analisis alur transaksi kasir & identifikasi masalah | 3 | 08-Okt-2025 | 10-Okt-2025 | Rafi |  |
|  | 1.4 | Penentuan kebutuhan sistem & fitur utama (CRUD, transaksi, laporan) | 5 | 11-Okt-2025 | 15-Okt-2025 | Daffa |  |
|  | 1.5 | Penyusunan Dokumen Requirement (Requirement Document) | 5 | 16-Okt-2025 | 20-Okt-2025 | Daffa |  |
| 2. Perancangan Prototype Awal | 2.1 | Pembuatan rancangan arsitektur sistem sederhana | 3 | 21-Okt-2025 | 23-Okt-2025 | Daffa | Milestone 2 — Prototype awal selesai (10-Nov-2025) |
|  | 2.2 | Desain struktur database (menu, transaksi, laporan) | 4 | 24-Okt-2025 | 27-Okt-2025 | Daffa |  |
|  | 2.3 | Pembuatan desain antarmuka (UI/UX) | 4 | 28-Okt-2025 | 31-Okt-2025 | Voni |  |
|  | 2.4 | Pengembangan mockup & alur navigasi halaman | 5 | 01-Nov-2025 | 05-Nov-2025 | Voni |  |
|  | 2.5 | Pembuatan prototype awal (frontend dasar + simulasi CRUD) | 5 | 06-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Voni |  |
| 3. Evaluasi Prototype awal | 3.1 | Presentasi prototype kepada klien (pemilik Kedai Takosai) | 2 | 11-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | Voni | Milestone 3 — Revisi kebutuhan disetujui (17-Nov-2025) |
|  | 3.2 | Pengumpulan umpan balik & pencatatan revisi | 3 | 13-Nov-2025 | 15-Nov-2025 | Voni |  |
|  | 3.3 | Analisis hasil evaluasi & identifikasi kebutuhan tambahan | 2 | 16-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Voni / Daffa |  |
| 4. Pengembangan & Penyempurnaan sistem | 4.1 | Pengembangan backend dengan PHP & MySQL | 8 | 18-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Dela | Milestone 4 — Sistem siap diuji (20-Des-2025) |
|  | 4.2 | Implementasi fitur CRUD menu & keranjang transaksi | 7 | 26-Nov-2025 | 02-Des-2025 | Dela |  |
|  | 4.3 | Penambahan fitur pembayaran (Cash & QRIS) | 4 | 03-Des-2025 | 06-Des-2025 | Dela |  |
|  | 4.4 | Implementasi laporan penjualan otomatis (Excel & PDF) | 5 | 07-Des-2025 | 11-Des-2025 | Dela |  |
|  | 4.5 | Integrasi antar-modul sistem & finalisasi pengembangan | 10 | 12-Des-2025 | 20-Des-2025 | Dela |  |
| 5. Implementasi Akhir & Penyerahan | 5.1 | Deploy website ke hosting | 3 | 21-Des-2025 | 23-Des-2025 | Daffa | Milestone 5 — Website resmi online (10-Jan-2026) (go-live 10 Jan) |
|  | 5.2 | Konfigurasi database & domain | 3 | 24-Des-2025 | 26-Des-2025 | Daffa |  |
|  | 5.3 | Uji coba akses online (testing lapangan, performa, aksesibilitas) | 12 | 27-Des-2025 | 09-Jan-2026 | Tim |  |
|  | 5.4 | Penyerahan sistem final kepada klien (handover) | 2 | 10-Jan-2026 | 11-Jan-2026 | Rafi |  |
| 6. Pelatihan & Pemeliharaan | 6.1 | Pelatihan penggunaan sistem bagi pemilik Kedai Takosai | 3 | 12-Jan-2026 | 14-Jan-2026 | Rafi | Milestone 6 — Proyek selesai & evaluasi (26-Jan-2026) |
|  | 6.2 | Pembuatan panduan teknis & dokumentasi pengguna | 5 | 15-Jan-2026 | 19-Jan-2026 | Rafi / Tim |  |
|  | 6.3 | Pemeliharaan minor & pembaruan sistem (pasca-implementasi) | 7 | 20-Jan-2026 | 26-Jan-2026 | Dela / Tim |  |

VII. Kesimpulan

Proyek Website Kasir Kedai Takosai ini dirancang untuk membantu pemilik usaha mengelola transaksi, menu, dan laporan penjualan secara digital dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan efisiensi operasional meningkat, risiko kesalahan berkurang, dan pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat dan profesional.

Sistem dikembangkan menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap dengan estimasi waktu pengerjaan  4 bulan dan total anggaran Rp 53.000.000,-. Proyek ini akan mencapai keberhasilan penuh apabila semua milestone tercapai sesuai jadwal, sistem berjalan stabil (availability ≥99%), dan laporan penjualan dapat dihasilkan secara otomatis tanpa kesalahan data.