## Slide 1
WEBSITE KASIR KEDAI TAKOSAI
KELOMPOK 6
WBS , GANTT CHART , PERT
MK : PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI
DOSEN : LULU CHAERANI MUNGGARAN

## Slide 2
ROLE ANGGOTA KELOMPOK
Daffa Naufal Arafi
System Analyst
Daniela Costantina Pattirane
Programmer
Rafi Hanifa Fikri
PIC/Project Lead
Voni Febriyanti Helena
Designer

## Slide 3
METODE PENGEMBANGAN
Metode Prototype adalah model pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan versi awal atau contoh (prototype) dari sistem yang akan dikembangkan. Prototype ini kemudian diuji dan dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan masukan sebelum sistem final dibangun. Model ini dipilih dalam pengembangan Website Kasir Kedai Takosai karena memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap kebutuhan pemilik usaha dan pengguna. Melalui pendekatan ini, tim dapat memahami kebutuhan secara lebih akurat, memperbaiki desain atau fitur berdasarkan umpan balik langsung, serta memastikan sistem akhir benar-benar sesuai dengan alur kerja kasir dan kebutuhan operasional di lapangan.

## Slide 4
WEBSITE KEDAI TOKOSAI
Work Breakdown Structure
1. Perencanaan & Analisis Kebutuhan
1.1 Pembentukan tim proyek
1.2 Observasi dan wawancara dengan pemilik Kedai Takosai
1.3 Analisis alur transaksi kasir dan identifikasi masalah
1.4 Penentuan kebutuhan sistem dan fitur utama (CRUD menu, transaksi, laporan)
1.5 Penyusunan dokumen Requirement Document
2. Perancangan Prototype Awal
2.1 Pembuatan rancangan arsitektur sistem sederhana
2.2 Desain struktur database (menu, transaksi, laporan)
2.3 Pembuatan desain antarmuka (UI/UX)
2.4 Pengembangan mockup dan alur navigasi halaman
2.5 Pembuatan prototype awal (frontend dasar + simulasi fitur CRUD)
3. Evaluasi Prototype Awal
3.1 Presentasi prototype kepada klien (pemilik Kedai Takosai)
3.2 Pengumpulan umpan balik dan catatan revisi
3.3 Analisis hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan tambahan
4. Pengembangan & Penyempurnaan Sistem
4.1 Pengembangan backend dengan PHP dan MySQL
4.2 Implementasi fitur CRUD menu dan keranjang transaksi
4.3 Penambahan fitur pembayaran (Cash & QRIS)
4.4 Implementasi laporan penjualan otomatis (Excel & PDF)
4.5 Integrasi antar modul sistem
5. Implementasi Akhir & Penyerahan
5.1 Deploy website ke hosting
5.2 Konfigurasi database dan domain
5.3 Uji coba akses online
5.4 Penyerahan sistem final kepada klien
6. Pelatihan & Pemeliharaan
6.1 Pelatihan penggunaan sistem bagi pemilik Kedai Takosai
6.2 Pembuatan panduan teknis dan dokumentasi pengguna
6.3 Pemeliharaan minor dan pembaruan sistem berdasarkan kebutuhan

## Slide 5
GANTT CHART

## Slide 6
GANTT CHART

## Slide 7
PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE
(PERT)

## Slide 8
THANK YOU